Логическая модель проекта «Читающий транспорт в N-cкой области»

(разработано Александром Дашко)

Основная проблема, на решение которой будут направлены мероприятия проекта и его обоснование:

Жители региона реже записываются в библиотеки в силу нехватки времени; ценовая линейка книжной продукции не позволяет покупать книги в магазинах социально незащищенные слои населения. Общественный транспорт является удачным выбором с точки зрения охвата аудитории; книги, информация, просвещение становятся доступны людям в их повседневных заботах; масштабная акция, популяризирующая чтение и библиотеки с использованием новейших технологий  позволит поддержать статус N-ской области, как одного из самых читающих регионов России и территории чтения.

Цель проекта:

Сделать литературу, информацию более доступными для всех категорий населения региона. Пассажиры N-cкого транспорта, участвующего в реализации проекта, независимо от социального статуса, особенно студенческая молодежь, получат возможность бесплатно читать и скачивать классические и современные литературные произведения в пути, не затрачивая дополнительного времени на посещение библиотеки и дополнительных средств на покупку книг.

| Задачи | Мероприятия (должны соответствовать приложению № 4 к заявлению) | Ожидаемые результаты реализации мероприятий проекта (должны соответствовать приложению № 5 к заявлению) |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Подготовка оформления транспорта для реализации проекта «Читающий транспорт» | 1.1.Осмотр транспорта для оформления проекта | Выбор трамвая и троллейбуса |
|  | 1.2.Разработка макета логотипа акции для брендирования транспорта | Брендировано 6 ед. автотранспорта |
|  | Согласование и подбор маршрутов для проекта | трамваи маршрута № 1, троллейбусы №2 Автотранспорта по направлению… |
|  | Подбор литературы и разработка макета книжных полок с QR-кодами. | Размещено 50 плакатов – книжных полок по предоставлению доступа к электронным изданиям с помощью QR-кода в брендированном транспорте. 50 плакатов в общественных местах |
| Задача 2. Организация пиар – компании | 2.1. Размещение информации на сайтах и в социальных сетях | Сайт и социальные сети НКО и N-cкой библиотеки |
|  | 2.2. Анонсирование в региональных СМИ | 3 Анонсов в СМИ и 1 телевидении; |
|  | 2.3 Разработки макетов афиш о проекте «Читающий транспорт» | Размещено 20 афиш |
|  | 2.4. Акция раздачи флаеров о литературных маршрутах | Роздано 200 флаеров |
|  | 2.5. Тиражирование плакатов с книжными полками QR-кода в N-cкой области | Размещено 30 плакатов А1 на территории автовокзалов; аэропорт, ж/д вокзал |
| Задача 3. Реализация проекта | 3.1. Торжественный запуск литературного троллейбуса № 2, протяженностью 10 км. | Присутствовало 100 чел. |
|  | 3.2.Торжественный запуск автобусного маршрута №1 протяженностью 15 км. | Присутствовало 50 чел |
|  | 3.3. Курсирование маршрутов по территории N-cкой области в течение реализации проекта: (описание маршрутов) | Увеличение обращение к сайту N-cкой библиотеки на 1000 ед. |
| Задача 4. Предоставление отчетности по итогам реализации проекта | 4.1.Составление отчет по смете о ходе реализации проекта | Отчет о реализации проекта |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки осуществления (месяц, год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка оформления транспорта для реализации проекта «Читающий транспорт» | апрель – май 2023 |
| 1.1. | Осмотр транспорта | Апрель 2023 |
| 1.2. | Разработка макета логотипа акции для брендирования транспорта | Апрель 2023 |
| 1.3. | Согласование и подбор маршрутов для проекта | Апрель 2023 |
| 1.4. | Подбор литературы и разработка макета книжных полок с QR-кодами. | Апрель 2023 |
| 2. | Организация пиар – компании | Апрель 2023 - май 2023 |
| 2.1. | Размещение информации на сайтах и в социальных сетях N-cкой библиотеки | Май - 10 июня 2023 |
| 2.2. | Анонсирование в региональных СМИ | Май – июнь 2023 |
| 2.3. | Разработки макета афиш о проекте «Читающий транспорт» | Апрель 2023 |
| 2.4. | Акция раздачи флаеров о литературном маршруте населению | 2 Июня 2023 |
| 2.5. | Тиражирование плакатов с книжными полками QR-кода в N-cкой области | Май 2023 |
| 3. | Запуск и реализация проекта | Май - декабрь 2023 |
| 3.1. | Торжественный запуск литературного троллейбуса № 2 | 4 июня 2023 |
| 3.2. | Торжественный запуск автобусного маршрута №1 | 5 Июнь 2023 |
| 3.3. | Курсирование маршрутов по территории N-cкой области в течение реализации проекта: | Июнь - ноябрь 2023 |
| 4. | Предоставление отчетности по итогам реализации проекта | Декабрь 2023 |

Показатели результативности реализации творческого проекта

1. Количественные результаты реализации творческого проекта

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брендирован автотранспорт | Ед. | 6 |
| 2. | трамвай маршрута № 2, троллейбус №1. | Ед. | 6 |
| 3. | Размещены плакаты книжных полок с QR-кодами | Ед. | 100 |
| 4. | Размещение информации на сайтах | Ед. | 4 |
| 5. | Анонсы в СМИ и телевединии | Ед. | 4 |
| 6 | Размещены Афишы | Ед. | 20 |
| 7. | Розданы флайера | Ед | 200 |
| 8. | Тиражированы плакаты А1 с книжными полками | Ед. | 30 |
| 9. | Состоялся торжественный старт | Ед. | Присутствовало 150 |
| 10. | Увеличилось обращение к сайту N-cкой библиотеки | Ед. | 1000 |

2. Качественные результаты реализации творческого проекта

| № п/п | Наименование показателей результативности |
| --- | --- |
| 1. | Увеличилось количество жителей, которым создана доступная, бесплатная и основанная на современных цифровых технологиях площадка для чтения |
| 2. | Создан благоприятный имидж города N |
| 3. | Сформирован устойчивый интерес к чтению |

СМЕТА ПРОЕКТА

| Наименование | Количество | Цена за 1 ед., руб. | Итого стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка дизайна плаката | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Генерация QR-кодов | 24 | 200 | 4800 |
| Подготовка макета к печати | 64 | 600 | 38 400 |
| Персонализация макета | 64 | 500 | 32 000 |
| Печать | 64 | 210 | 13 440 |
| Итого |  |  | 118 640 |